OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty ziemne, drenaż opaskowy, izolacja termiczna i opaska wokół budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Brackiej 7 w Murowanej Goślinie

Wykop, drenaż (opcja), termoizolacja, cokół, zasypka, opaska i ścieki

ZAKRES A

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, izolacji termicznej ścian fundamentowych, wykończenia strefy cokołowej oraz opaski wokół budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Brackiej 7 w Murowanej Goślinie (dz. nr 919/1).

Zamówienie obejmuje zakres podstawowy oraz zakres objęty prawem opcji. Wykonawca wycenia oba zakresy; uruchomienie opcji zależy od decyzji Zamawiającego podjętej w trakcie realizacji, na zasadach określonych w rozdziale 10.

ZAKRES A — zakres podstawowy niniejszego zamówienia

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejących nawierzchni przy budynku (pkt 4.1),

- wykop odsłaniający ściany fundamentowe wraz z jego umocnieniem i odwodnieniem, prowadzony pasmami (pkt 4.2),

- udostępnienie i protokolarne przekazanie frontu robót wykonawcy Zakresu B (rozdział 6),

- izolacja termiczna ścian fundamentowych wraz z warstwą ochronną (pkt 4.3 i 4.4),

- wykończenie strefy cokołowej (pkt 4.5),

- studzienki doświetlające — demontaż, montaż lub wymiana i odwodnienie (pkt 4.6),

- zasypka wykopu wraz z warstwą uszczelniającą z gliny (pkt 4.7),

- opaska wokół budynku z kruszywa w obrzeżu betonowym (pkt 4.8) oraz przejście między wejściami do budynku (pkt 4.9),

- ścieki z prefabrykowanych płyt betonowych przy rurach spustowych (pkt 4.10),

- odtworzenie terenu i zieleni (pkt 4.11).

ZAKRES OBJĘTY PRAWEM OPCJI — przedmiot niniejszego zamówienia, uruchamiany warunkowo

- drenaż opaskowy z obsypką filtracyjną i geowłókniną,

- studzienki rewizyjne S1 i S2 oraz studzienka zbiorcza S3 z osadnikiem,

- rurociąg odpływowy do odbiornika oraz studnia chłonna,

- wpięcie odpływów ze studzienek doświetlających do drenażu.

Szczegółowy opis zakresu objętego opcją, zasady korzystania z niej oraz skutki nieskorzystania określa rozdział 10. Wykonawca podaje odrębną cenę za ten zakres oraz ceny jednostkowe pozycji drenażowych.

ZAKRES B — poza zakresem, podany jedynie w celach informacyjnych

- roboty prowadzone od strony zewnętrznej, w wykopie: przepona pozioma na całej długości murów, izolacja pionowa przeciwwilgociowa, przygotowanie ościeży otworów okiennych piwnic i wykonanie uszczelnienia pod kołnierze studzienek doświetlających.

ZAKRES C — poza zakresem, podany jedynie w celach informacyjnych

- roboty prowadzone od wewnątrz pomieszczeń piwnicznych: zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych, uzupełnienie spoin murów, izolacja pionowa ścian pozbawionych dostępu z zewnątrz metodą iniekcji kurtynowej, wentylacja piwnic.

Zamówienia są ze sobą ściśle powiązane technologicznie i czasowo. Warstwy izolacyjne ściany fundamentowej wykonują dwaj różni wykonawcy: hydroizolację — wykonawca Zakresu B, termoizolację i warstwę ochronną — Wykonawca niniejszego zamówienia. Obowiązki koordynacyjne określa rozdział 6.

# 2. Podstawa opracowania

- Ekspertyza techniczna budowlano-konstrukcyjna, P.U.I.i T. „PROBUD-INVEST" Ryszard Okularczyk, Poznań, sierpień 2024 r. — załącznik nr 2.3.

- Projekt techniczny konstrukcyjny prac naprawczych, P.U.I.i T. „PROBUD-INVEST" Ryszard Okularczyk, Poznań, wrzesień 2024 r. — załącznik nr 2.4.

- Rzut piwnic — rys. RYS-1, skala 1:50, czerwiec 2026 r. — załącznik nr 2.2.

- Rzut parteru — rys. RYS-2, czerwiec 2026 r. (materiał odniesienia; objęte nim roboty zostały wykonane) — załącznik nr 2.2.

- Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 3, skala 1:200, mgr inż. arch. Franciszek Bandurski — załącznik nr 2.2.

- Koncepcja drenażu opaskowego — wersja 3, opis wraz z obliczeniami — załącznik nr 2.2.

- Rysunek drenażu na PZT — rys. RYS-4, czerwiec 2026 r. — załącznik nr 2.2.

- Protokół z badania zawilgocenia ścian metodą szczelnej folii, wraz z oceną i wnioskami — załącznik nr 2.2.

- Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego — załącznik nr 2.1.

Dokumenty wymienione powyżej stanowią dokumentację techniczną. Niniejszy OPZ wraz z dokumentacją techniczną, oznaczoną jako załączniki nr 2.1–2.4, stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Roboty należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją, z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w niniejszym OPZ.

# 3. Charakterystyka obiektu i uwarunkowania

Budynek murowany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Grubość murów zewnętrznych piwnic 40–42,5 cm, murów wewnętrznych 28 cm.

Pod budynkiem znajdują się dwa niezależne, niepołączone zespoły piwnic o powierzchni ok. 13,3 m² i 13,6 m², z posadzką na poziomie −1,90 m i wysokości w świetle ok. 1,80 m. Pomiędzy piwnicami występuje tzw. „ślepa" przestrzeń o szerokości ok. 2,55 m, w obrysie budynku, w której wykonanie wykopu jest niemożliwe.

Poziomy posadowienia fundamentów wg rys. RYS-1: −0,90 m w części niepodpiwniczonej (na całym obwodzie) oraz −2,30 m w części podpiwniczonej. Poziom wejścia do budynku przyjęto jako ±0,00.

Przy okienkach piwnicznych obu pomieszczeń technicznych występują istniejące studzienki doświetlające, przewidziane do demontażu i ponownego montażu lub wymiany na studzienki systemowe.

Teren wokół budynku opada w kierunku południowo-wschodnim (rzędne od 67,8 do 66,5). Przez działkę przebiegają sieci oznaczone na PZT jako wtA50 i ktA100. W bezpośrednim sąsiedztwie elewacji rosną drzewa.

Ściany fundamentowe nie posiadają sprawnej izolacji pionowej. Zamawiający wykonał interwencję doraźną polegającą na odprowadzeniu wody z rur spustowych poza obrys budynku i oczyszczeniu studzienek doświetlających; rozwiązania docelowe objęte są niniejszym zamówieniem.

# 4. Zakres rzeczowy — zakres podstawowy

## 4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Wytyczenie i zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego oznaczonych na PZT jako wtA50 i ktA100.

- Zabezpieczenie drzew rosnących przy elewacji — osłonięcie pni, ograniczenie ruchu sprzętu w strefie korzeniowej.

- Rozbiórka istniejących nawierzchni w pasie przylegającym do budynku, z segregacją materiału nadającego się do ponownego wbudowania.

- Zabezpieczenie dojść do wejść do budynku na czas robót — budynek pozostaje w użytkowaniu.

## 4.2. Wykop

- Wykop odsłaniający ściany fundamentowe do górnej powierzchni ław: do rzędnej −0,90 m w części niepodpiwniczonej i do −2,30 m w części podpiwniczonej.

- Wykop prowadzić pasmami o szerokości do 2,0 m, przy odległości pól roboczych 4,0–5,0 m, zgodnie z procedurą PN-07 projektu napraw. Jednoczesne odkopanie całego obwodu budynku jest niedopuszczalne.

- Minimalna szerokość dna wykopu 60–70 cm, umożliwiająca pracę wykonawcy izolacji.

- Ściany wykopu pionowe — zabezpieczyć deskowaniem rozporowym. Przy głębokości ok. 2,3 m w części podpiwniczonej obudowa wykopu jest bezwzględnie wymagana.

- Roboty ziemne w strefie sieci wtA50 i ktA100 oraz w strefie korzeniowej drzew prowadzić ręcznie, pod nadzorem gestora sieci.

- Zapewnienie odwodnienia wykopu na czas robót izolacyjnych, w tym na wypadek opadów.

- Asekuracja pracowników pracujących w wykopie przez pracownika znajdującego się na powierzchni terenu.

Wykonawca odnotuje i zgłosi Zamawiającemu rodzaj gruntu odsłoniętego w wykopie, obecność wody oraz jej zachowanie po opadach. Informacja podlega przekazaniu również wykonawcy Zakresu B + C, ponieważ przesądza o wymaganej klasie hydroizolacji, oraz stanowi podstawę decyzji Zamawiającego w przedmiocie prawa opcji.

Odkrywka próbna. W pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do dalszych robót ziemnych na odcinku podpiwniczonym, Wykonawca wykona odkrywkę próbną przy elewacji podpiwniczonej, do głębokości 0,5–1,0 m poniżej poziomu posadzki piwnicy, tj. do rzędnej ok. 64,8–64,3 m n.p.m. Ściany odkrywki wymagają obudowy.

W dnie odkrywki Wykonawca osadzi rurkę obserwacyjną — rurę perforowaną ⌀100–160 mm w obsypce filtracyjnej, owiniętą geowłókniną, wyprowadzoną ponad poziom terenu i zabezpieczoną przed zanieczyszczeniem.

Pomiar poziomu wody wykonuje się bezpośrednio po wykonaniu odkrywki, po 24 oraz po 48 godzinach; wynik podaje się w rzędnych bezwzględnych. Tego samego dnia Wykonawca zmierzy poziom wody w istniejącej studni chłonnej wskazanej przez Zamawiającego. Wyniki wraz z opisem nawierconych warstw, stanem istniejącej izolacji oraz dokumentacją fotograficzną Wykonawca wpisuje do dziennika robót i niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu.

Odkrywka próbna stanowi pozycję zakresu podstawowego i podlega odbiorowi przed przystąpieniem do dalszych robót na tym odcinku. Jej wynik jest podstawą decyzji Zamawiającego w przedmiocie prawa opcji — kryterium określa rozdział 10.

## 4.3. Izolacja termiczna

Wykonywana na hydroizolacji wykonanej i odebranej w ramach Zakresu B. Zgodnie z procedurą naprawczą PN-09, z uszczegółowieniem parametrów przez Zamawiającego:

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm, klejone na klej bitumiczny bez rozpuszczalników, na pełną powierzchnię płyty,

- ZAKAZ stosowania łączników mechanicznych poniżej poziomu terenu (przebicie hydroizolacji),

- płyty układać mijankowo, ściśle na styk, z dopasowaniem w narożach,

- zakres wysokościowy: od górnej powierzchni ławy fundamentowej do linii istniejącego ocieplenia ściany nadziemnej.

Wymaganie wynikowe: współczynnik przenikania ciepła ściany po dociepleniu U ≤ 0,30 W/(m²·K). Grubość 10 cm wynika z obliczenia dla muru ceglanego gr. 51 cm (λ = 0,77 W/(m·K)) i XPS o λD ≤ 0,036 W/(m·K); przy stwierdzeniu innej grubości muru Wykonawca zgłosi to Zamawiającemu przed wbudowaniem.

▶ KOORDYNACJA MIĘDZY ZAKRESAMI — przejęcie hydroizolacji od Zakresu B - Przed przystąpieniem do klejenia płyt XPS Wykonawca uczestniczy w odbiorze hydroizolacji wykonanej przez wykonawcę Zakresu B (rozdział 7). - Od chwili podpisania protokołu przekazania Wykonawca odpowiada za nienaruszalność powłoki hydroizolacyjnej na przejętym odcinku. - Klej do XPS musi być kompatybilny z zastosowaną masą hydroizolacyjną — potwierdzenie kartą techniczną przed rozpoczęciem robót.

## 4.4. Warstwa ochronna

- folia kubełkowa (wytłaczana) z HDPE, wysokość wytłoczeń min. 8 mm, układana wytłoczeniami do warstwy termoizolacji,

- zakłady poziome i pionowe min. 10 cm,

- zakończenie górne listwą dociskową mocowaną mechanicznie, z uszczelnieniem krawędzi masą trwale plastyczną, na poziomie min. 15 cm poniżej projektowanego poziomu opaski,

- folia nie może pozostać widoczna ponad poziomem terenu.

Rozstrzygnięcie niespójności dokumentacji: procedura PN-08 pkt 5 wskazuje folie osłonowe izolacyjno-drenujące (bąbelkowe), natomiast procedura PN-09 pkt 2 — folię budowlaną gr. min. 0,3 mm. Obowiązuje rozwiązanie wg PN-08, tj. folia kubełkowa wg powyższych parametrów.

## 4.5. Strefa cokołowa

- XPS jak w pkt 4.3, doprowadzony do linii istniejącego ocieplenia ściany nadziemnej,

- warstwa zbrojona: klej z siatką z włókna szklanego o gramaturze 145–160 g/m², zatopioną w środku grubości warstwy,

- grunt kwarcowy pod tynk mozaikowy albo grunt pod płytki cokołowe,

- wykończenie: tynk mozaikowy żywiczny w kolorze antracytowym lub zbliżonym albo płytki gresowe/klinkierowe w kolorze cegły klinkierowej lub kamienia — kolor i wzór do zatwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie próbki wykonanej na obiekcie o powierzchni min. 0,5 m²,

- tynk mozaikowy doprowadzić do poziomu min. 10 cm poniżej projektowanego poziomu opaski,

- wykończenie płytkarskie zakończyć na poziomie opaski.

## 4.6. Studzienki doświetlające

Zgodnie z rys. RYS-1 istniejące studzienki przy okienkach piwnicznych obu pomieszczeń technicznych podlegają demontażowi i ponownemu montażowi albo wymianie na studzienki systemowe. Rejon ten jest miejscem najsilniejszego obserwowanego zawilgocenia i wymaga szczególnej staranności wykonania.

- Demontaż istniejących studzienek, ocena ich stanu i przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji: ponowny montaż albo wymiana na studzienki systemowe.

▶ KOORDYNACJA MIĘDZY ZAKRESAMI — montaż studzienek doświetlających - Montaż studzienek następuje po wykonaniu i odbiorze hydroizolacji ościeży oraz uszczelnienia pod kołnierz, wykonanych w ramach Zakresu B. - Dociśnięcie kołnierza studzienki do przygotowanego uszczelnienia wykonywane jest w obecności przedstawiciela wykonawcy Zakresu B lub inspektora nadzoru, potwierdzone wpisem do protokołu. - Przygotowanie ościeży, uzupełnienie spoin i wyprowadzenie hydroizolacji na ościeża należą do Zakresu B — za przebicie hydroizolacji odpowiada wykonawca, który ją wykonał.

- Odprowadzenie wody ze studzienek: przy realizacji opcji drenażu — odpływ grawitacyjny wpięty do drenażu opaskowego; przy rezygnacji z opcji — warstwa filtracyjna z kruszywa płukanego gr. min. 30 cm w dnie studzienki, na podłożu przepuszczalnym.

- Górna krawędź studzienki min. 5 cm powyżej projektowanego poziomu opaski.

- Studzienki wyposażyć w kratę lub pokrywę zabezpieczającą.

## 4.7. Zasypka wykopu

- Zasypkę wykonać dopiero po protokolarnym odbiorze robót izolacyjnych (roboty zanikające).

- Materiał: grunt niespoisty — piasek przesiewany lub pospółka dobrej jakości; dopuszcza się ponowne wbudowanie gruntu z wykopu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- ZAKAZ stosowania materiału zawierającego gruz, elementy organiczne (drewno, korzenie), tworzywa sztuczne i metale.

- Zagęszczanie warstwami 25–30 cm do wskaźnika Is ≥ 0,95.

- ZAKAZ zagęszczania ciężkim sprzętem bezpośrednio przy ścianie budynku — ryzyko uszkodzenia termoizolacji i hydroizolacji.

- Ostatnią warstwę zasypki wykonać z gliny ubijanej (korek gliniany), ukształtowanej ze spadkiem min. 2% od budynku.

Spadek min. 2% należy wykonać na warstwie gliny, a nie na powierzchni kruszywa opaski. Kruszywo opaski jest przepuszczalne i spadek ukształtowany na jego powierzchni nie odprowadza wody od budynku.

## 4.8. Opaska wokół budynku

- Nawierzchnia z kruszywa otoczakowego frakcji 2–8 mm, szerokość 40 cm + szerokość obrzeża, ograniczona obrzeżem betonowym. Zamawiajacy dopuszcza opaskę z płyt chodnikowych pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia

- Spadek min. 2% od budynku, ukształtowany na warstwie gliny wg pkt 4.7.

- Obrzeże betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z górną krawędzią na poziomie umożliwiającym utrzymanie kruszywa.

## 4.9. Przejście między wejściami do budynku

- Na odcinku między wejściem do budynku a wejściem na poddasze opaska przechodzi w nawierzchnię komunikacyjną, stanowiąc jednocześnie opaskę — bez styku podłużnego dwóch rodzajów nawierzchni.

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5, gr. 15 cm, zagęszczonego do Is ≥ 0,97.

- Szerokość min. 100 cm, spadek min. 2% od budynku.

- Na styku poprzecznym z opaską z otoczaków wykonać obrzeże poprzeczne — bez niego kruszywo frakcji 2–8 mm migruje w kruszywo zagęszczane.

## 4.10. Ścieki przy rurach spustowych

- Przy każdej z 6 rur spustowych (zgodnie z PZT) wykonać ściek z prefabrykowanych płyt ściekowych 33 × 25 × 8 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3–5 cm.

- Długość ścieku min. 0,7 m od budynku; przy odcinku poszerzonym (pkt 4.9) — na całą szerokość nawierzchni.

- Obrzeże w miejscu ścieku przerwać; wylot ścieku poza opaską, ze spadkiem od budynku.

- Wykonawca sprawdzi stan i szczelność rur spustowych oraz doprowadzi ich wyloty do nowo wykonanych ścieków. Wyloty nie mogą kończyć się nad opaską bez ścieku ani odprowadzać wody w kierunku budynku.

## 4.11. Odtworzenie terenu

- Odtworzenie trawników i nawierzchni naruszonych w trakcie robót.

- Uporządkowanie terenu, wywóz nadmiaru urobku i odpadów.

# 5. Wymagania materiałowe

| Materiał | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Termoizolacja | Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm; λD ≤ 0,036 W/(m·K); wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) ≥ 300 kPa; nasiąkliwość długotrwała przy zanurzeniu WL(T) ≤ 0,7%; krawędzie proste lub frezowane. |
| Klej do XPS | Bitumiczny, bez rozpuszczalników, kompatybilny z powłoką hydroizolacyjną wykonaną w ramach Zakresu B. |
| Warstwa ochronna | Folia kubełkowa HDPE; wysokość wytłoczeń min. 8 mm; wytrzymałość na ściskanie min. 150 kPa; komplet systemowy: listwa dociskowa, narożniki, taśma uszczelniająca. |
| Warstwa zbrojona cokołu | Klej mineralny lub polimerowy do XPS; siatka z włókna szklanego 145–160 g/m², odporna na alkalia. |
| Tynk mozaikowy | Żywiczny, o wysokiej odporności na zabrudzenie i uszkodzenia mechaniczne, przeznaczony do stref cokołowych; kolor antracytowy lub zbliżony. |
| Płytki elewacyjne | Klinkierowe lub gresowe (kamieniopodobne), mrozoodporne. Dla klinkieru: nasiąkliwość poniżej 6%, wytrzymałość na obciążenia niszczące min. 28 N/mm², gęstość netto min. 1900 kg/m³. Dla gresu: nasiąkliwość poniżej 0,5%, wytrzymałość na obciążenia niszczące min. 50 N/mm². |
| Kruszywo opaski | Otoczaki płukane frakcji 2–8 mm, mrozoodporne, bez domieszek pylastych. |
| Kruszywo przejścia | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5, do zagęszczania mechanicznego. |
| Obrzeże betonowe | Prefabrykowane, mrozoodporne, na podsypce cementowo-piaskowej. |
| Płyty ściekowe | Prefabrykowane 33 × 25 × 8 cm, kolor szary, mrozoodporne. |
| Materiał zasypki | Grunt niespoisty — piasek przesiewany lub pospółka; bez gruzu, elementów organicznych i tworzyw. |
| Glina | Grunt spoisty, ubijany, tworzący warstwę uszczelniającą o spadku min. 2% od budynku. |
| Rury drenarskie (opcja) | Perforowane, karbowane, z filtrem lub w obsypce z geowłókniną; średnica wg projektu odwodnienia. |
| Obsypka filtracyjna (opcja) | Kruszywo płukane, o uziarnieniu dobranym do perforacji rur, owinięte geowłókniną separacyjną. |

# 6. Koordynacja z wykonawcą Zakresu B

Wykonawca prowadzi roboty równolegle z wykonawcą robót izolacyjnych, w tym samym wykopie, a warstwy izolacyjne ściany fundamentowej wykonywane są naprzemiennie przez obu wykonawców. Poniższe postanowienia są wiążące i mają odzwierciedlenie w OPZ na Zakres B + C.

▶ KOORDYNACJA MIĘDZY ZAKRESAMI — zasady wspólne dla obu zamówień - Kolejność robót na każdym pasmie wykopu: wykop (A) → przygotowanie podłoża i hydroizolacja (B) → odbiór hydroizolacji z udziałem obu wykonawców → termoizolacja i folia kubełkowa (A) → drenaż, o ile opcja została uruchomiona (A) → zasypka i opaska (A). - Za umocnienie ścian wykopu, jego odwodnienie oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy w wykopie odpowiada Wykonawca — również w odniesieniu do pracowników wykonawcy robót izolacyjnych. Zamawiający wyznaczy koordynatora ds. BHP zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy. - Przekazanie frontu robót następuje w obu kierunkach wpisem do dziennika robót podpisanym przez obu wykonawców. Wpis ten stanowi protokół przekazania frontu robót w rozumieniu niniejszego OPZ. Wpis dotyczący przekazania hydroizolacji z Zakresu B do Zakresu A zawiera potwierdzenie grubości i ciągłości powłoki, a dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do wpisu. - Wykop na danym odcinku pozostaje otwarty przez czas niezbędny do związania masy hydroizolacyjnej — zwykle 3–5 dni wg karty technicznej. Należy to uwzględnić w harmonogramie i zapewnić odwodnienie wykopu na wypadek opadów. - ZAKAZ prowadzenia wykopu przy ścianie, w której jednocześnie wykonywane jest nacinanie muru pod przeponę poziomą lub iniekcja kurtynowa. Jednoczesne przecięcie muru i odciążenie boczne stanowi zagrożenie dla stateczności konstrukcji; przy iniekcji otwarty wykop uniemożliwia utworzenie przepony. - Montaż studzienek doświetlających następuje po wykonaniu przez Zakres B hydroizolacji ościeży i uszczelnienia pod kołnierz, w obecności przedstawiciela tego wykonawcy lub inspektora nadzoru. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia hydroizolacji powstałe w trakcie klejenia płyt XPS, układania drenażu i zasypki po przejęciu frontu robót.

▶ KOORDYNACJA MIĘDZY ZAKRESAMI — wykluczenie kolizji zakresów - OPZ na Zakres B + C przewiduje prawo opcji obejmujące wykonanie własnego wykopu, termoizolacji i warstwy ochronnej — w całości albo w odniesieniu do jednej z dwóch grup robót: robót ziemnych (wykopy i zasypki) albo prac termoizolacyjnych. Opcja ta wyklucza się z zakresem podstawowym niniejszego zamówienia w odniesieniu do grup robót objętych opcją. - Zamawiający nie może powierzyć tej samej grupy robót obu wykonawcom. W razie uruchomienia opcji w Zakresie B + C nie są realizowane pozycje przedmiaru niniejszego zamówienia odpowiadające uruchomionej grupie: przy grupie robót ziemnych — pozycje 2, 3, 8 i 9, przy grupie prac termoizolacyjnych — pozycje 4 i 5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o wartość tych pozycji ustaloną na podstawie cen jednostkowych z oferty. Na stykach robót obu wykonawców stosuje się zasady przekazywania frontu robót określone w niniejszym rozdziale.

# 7. Odstępstwa od projektu napraw

| Rozwiązanie projektowe | Przyjęte rozwiązanie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| PN-09 — grubość termoizolacji wg projektu architektonicznego | XPS gr. 10 cm, chyba że współczynniki będzie większy niż założony – patrz kolumna po prawej. | Projekt architektoniczny nie powstał. Grubość wyznaczona z warunku U ≤ 0,30 W/(m²·K). |
| PN-08/PN-09 — rodzaj warstwy ochronnej | Folia kubełkowa HDPE z listwą dociskową | Usunięcie sprzeczności wewnętrznej dokumentacji projektowej. |
| PN-08 — zasypka warstwami po 50 cm | Warstwy 25–30 cm, Is ≥ 0,95 | Warstwy o grubości 50 cm uniemożliwiają uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. |
| PN-04 — tynk renowacyjny na cokole | Warstwa zbrojona z tynkiem mozaikowym albo okładzina z płytek | Rozwiązanie systemowe na termoizolacji XPS; tynk renowacyjny nie ma zastosowania na warstwie ocieplenia. |

# 8. Odbiory

| Lp. | Przedmiot odbioru | Zakres sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykop — każde pasmo | Głębokość, szerokość dna, umocnienie ścian, odwodnienie, stan odsłoniętej ściany, rodzaj gruntu i obecność wody. |
| 2 | Przejęcie hydroizolacji od Zakresu B | Grubość i ciągłość powłoki, dokumentacja fotograficzna, protokół podpisany przez obu wykonawców. |
| 3 | Termoizolacja i warstwa ochronna — PRZED ZASYPANIEM | Przyklejenie płyt na pełną powierzchnię, brak łączników mechanicznych, zakłady folii, zamocowanie listwy dociskowej. |
| 4 | Studzienki doświetlające | Dociśnięcie kołnierza do uszczelnienia, odprowadzenie wody, rzędna górnej krawędzi, krata lub pokrywa. |
| 5 | Drenaż — PRZED ZASYPANIEM (zakres objęty opcją, rozdz. 10) | Rzędne i spadki rur, ciągłość, obsypka filtracyjna, geowłóknina, studzienki, wpięcie do odbiornika. |
| 6 | Zasypka | Rodzaj materiału, grubość warstw, wskaźnik zagęszczenia Is, wykonanie korka glinianego i jego spadku. |
| 7 | Opaska i przejście | Szerokość, grubość warstw, spadek, obrzeża wzdłużne i poprzeczne. |
| 8 | Ścieki | Liczba i lokalizacja, długość, spadek, doprowadzenie rur spustowych, wylot poza opaską. |
| 9 | Strefa cokołowa | Warstwa zbrojona, zatopienie siatki, zgodność koloru i wzoru z zatwierdzoną próbką, zakończenie na poziomie opaski. |

Zgłoszenie do odbioru robót zanikających następuje z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych. Odbiór pozycji 3 i 5 przed zasypaniem jest obligatoryjny i wymaga dokumentacji fotograficznej.

Wykonawca prowadzi dziennik robót — dokument umowny, niebędący dziennikiem budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Wpisy obejmują w szczególności temperaturę powietrza i podłoża, zakres robót wykonanych danego dnia, zgłoszenia robót ulegających zakryciu, przekazania frontu robót oraz przerwy technologiczne. Wpisy istotne dla odbiorów i terminów wymagają potwierdzenia podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika robót określa wzór umowy.

# 9. Gwarancja i rękojmia

- Okres gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje stateczność nawierzchni opaski i przejścia, zachowanie spadków od budynku, trwałość wykończenia cokołu oraz — przy skorzystaniu z opcji — drożność drenażu.

- Gwarancja nie obejmuje skutków braku odbiornika wód drenażowych ani niedrożności odbiornika pozostającego poza zakresem zamówienia.

- Gwarancja nie obejmuje zawilgocenia ścian wynikającego z mechanizmów opisanych w dokumentacji Zakresu B + C.

# 10. ZAKRES OBJĘTY PRAWEM OPCJI
Drenaż opaskowy

Zamawiający przewiduje wykonanie drenażu opaskowego jako zakresu objętego prawem opcji. Zamawiający nie gwarantuje skorzystania z opcji; nieskorzystanie z niej nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń.

## 10.1. Zakres objęty opcją

- Ułożenie rury drenarskiej perforowanej ⌀126 w obsypce filtracyjnej wyłącznie wzdłuż elewacji podpiwniczonej, z zawinięciem za oba naroża na długość min. 1,5–2,0 m na każdą z sąsiednich elewacji. Na pozostałym obwodzie budynku drenażu nie wykonuje się.

- Obsypka filtracyjna z kruszywa płukanego, owinięta geowłókniną separacyjną o gramaturze min. 150 g/m².

- Rzędna dna drenu: 0,10–0,30 m poniżej poziomu posadzki piwnicy, ustalona na podstawie pomiaru z odkrywki próbnej. Spadek min. 0,5% w kierunku studzienki zbiorczej. Zadaniem drenu jest utrzymanie wody poniżej posadzki przy możliwie najmniejszym obniżeniu zwierciadła, a nie odwodnienie warstwy wodonośnej.

- Zakaz zakończenia ślepego: każdy koniec rury drenarskiej doprowadza się do studzienki, a całość do odbiornika. Zakończenie rury w gruncie jest niedopuszczalne.

- Studzienki rewizyjne oraz studzienka zbiorcza z osadnikiem, w lokalizacjach zgodnych z projektem odwodnienia.

- Rurociąg odpływowy z rury pełnej PVC ⌀160 o spadku min. 0,5% oraz urządzenie chłonne zlokalizowane w rejonie wskazanym przez Zamawiającego, w sąsiedztwie istniejącej studni chłonnej. Zamawiający dopuszcza różne formy urządzenia chłonnego — studnię z kręgów betonowych perforowanych, wykop przestrzenny wypełniony kruszywem płukanym w geowłókninie, systemowe skrzynki rozsączające albo rozsączanie liniowe. Kryterium stanowi spełnienie wymagań wynikowych określonych w koncepcji odwodnienia (zał. 2.2), a nie forma konstrukcyjna. Nie dopuszcza się podłączenia do istniejącej studni chłonnej.

- Wpięcie odpływów ze studzienek doświetlających do drenażu.

- Przykanaliki szczelne z rury pełnej PVC ⌀160 o spadku min. 1,0%, prowadzone od rur spustowych bezpośrednio do urządzenia chłonnego lub powyżej terenu poza obwód opaski. Wód z dachu nie wolno wprowadzać do rury drenarskiej — przepustowość drenu ⌀126 wynosi ok. 3,7 dm³/s, a sam dopływ z dachu ok. 3,25 dm³/s.

## 10.2. Zasady korzystania z opcji

- Wykonawca poda w ofercie odrębną cenę za zakres objęty opcją oraz ceny jednostkowe pozycji drenażowych.

- Cena zakresu podstawowego nie może być uzależniona od skorzystania z opcji.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do zasypania pierwszego pasma wykopu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, wpisem do dziennika robót oraz pocztą elektroniczną. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji Zamawiający składa najpóźniej w ostatnim dniu tego wyprzedzenia — po tym terminie wykonanie drenażu w tym samym wykopie przestaje być możliwe. Zasypanie pasma wykopu bez uprzedniego zawiadomienia zobowiązuje Wykonawcę do jego odkrycia na własny koszt i ryzyko.

- Podstawą decyzji Zamawiającego jest wynik odkrywki próbnej, o której mowa w pkt 4.2: przy wodzie stwierdzonej poniżej spodu ław części podpiwniczonej (poniżej 64,93 m n.p.m.) — opcji nie uruchamia się; przy wodzie pomiędzy spodem ław a poziomem posadzki piwnicy (64,93–65,33 m n.p.m.) — decyzja należy do Zamawiającego; przy wodzie na poziomie posadzki albo wyżej (od 65,33 m n.p.m.) — opcję uruchamia się.

- Maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z niej podlegają wskazaniu w dokumentach zamówienia i we wzorze umowy.

Uzasadnienie konstrukcji opcji: drenaż układany jest w tym samym wykopie co izolacja. Jego wykonanie w terminie późniejszym oznaczałoby ponowne odkopanie ścian, z ryzykiem uszkodzenia wykonanej hydroizolacji i termoizolacji oraz z utratą możliwości egzekwowania gwarancji. Opcja musi więc zostać rozstrzygnięta w trakcie realizacji zakresu podstawowego, a nie po jego zakończeniu.

## 10.3. Skutki nieskorzystania z opcji

- Odwodnienie studzienek doświetlających realizowane jest warstwą filtracyjną wg pkt 4.6, a nie odpływem grawitacyjnym.

- Pozostały zakres robót — wykop, izolacja termiczna, zasypka, opaska, ścieki — pozostaje bez zmian.

- Skuteczność odprowadzenia wód opadowych opiera się wyłącznie na opasce, ściekach i korku glinianym. Zamawiający przyjmuje to ryzyko do wiadomości.

# 11. Przedmiar orientacyjny

Przedmiar ma charakter wyłącznie informacyjny. Wielkości wyznaczono z rysunków; Wykonawca zobowiązany jest do własnych obmiarów i wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

## 11.1. Zakres podstawowy

| Lp. | Pozycja | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni | m² | ~12 | Do potwierdzenia wg stanu na obiekcie |
| 2 | Wykop z umocnieniem — część niepodpiwniczona | m³ | ~27 | ~37,6 mb × 0,9 m × ~0,8 m |
| 3 | Wykop z umocnieniem — część podpiwniczona | m³ | ~23 | ~12,4 mb × 2,3 m × ~0,8 m |
| 4 | Termoizolacja XPS gr. 10 cm | m² | ~62 | Plus strefa cokołowa |
| 5 | Folia kubełkowa z listwą dociskową | m² | ~68 | Z zakładami |
| 6 | Strefa cokołowa — warstwa zbrojona i wykończenie | m² | ~30 | Zależna od wysokości linii istniejącego ocieplenia |
| 7 | Studzienki doświetlające — demontaż i montaż/wymiana | szt. | 2 | Wraz z odwodnieniem |
| 8 | Zasypka z zagęszczeniem | m³ | ~50 | Warstwami 25–30 cm, Is ≥ 0,95 |
| 9 | Korek gliniany ze spadkiem 2% | m² | ~20 | Ostatnia warstwa zasypki |
| 10 | Opaska z kruszywa 2–8 mm, szer. 40 cm | m² | ~18 | ~45 mb × 0,4 m |
| 11 | Obrzeże betonowe | mb | ~45 | Plus 2 obrzeża poprzeczne |
| 12 | Przejście z kruszywa 0/31,5, szer. min. 90 cm | m² | ~5,5 | Zależne od długości odcinka między wejściami |
| 13 | Ścieki z płyt 33 × 25 × 8 cm | szt. płyt | ~13 | 6 punktów; 2 szt. przy opasce 40 cm, 3 szt. przy odcinku poszerzonym |
| 14 | Odtworzenie terenu i zieleni | m² | ~60 | Wg stanu na obiekcie |

## 11.2. Zakres objęty prawem opcji (rozdział 10)

| Lp. | Pozycja | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-1 | Drenaż opaskowy z obsypką i geowłókniną | mb | ~50 | Wg projektu odwodnienia |
| O-2 | Studzienki rewizyjne i zbiorcza z osadnikiem | szt. | 3 | S1, S2 rewizyjne; S3 zbiorcza — wg projektu odwodnienia |
| O-3 | Rurociąg odpływowy do odbiornika | mb | ~18 | Wg projektu odwodnienia |
| O-4 | Studnia chłonna | szt. | 1 | Wg projektu odwodnienia i badania chłonności gruntu |

# 12. Zestawienie punktów wymagających rozstrzygnięcia przed publikacją